## 采购需求响应表
医疗服务管理平台参数调研清单 | 2026年度医院小额修缮服务
医务管理平台 （电脑端） | 项目名称 | 产品模块 | 子模块 | 服务内容 | 详细项目 | 是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏备注)
| 2026年度医院小额修缮服务分标1、分标2、分标3、分标4 | 统一医务门户 | 自定义快捷入口(用户) | 一、项目需求内容及说明 | 1.零星修缮服务内容：根据采购人要求，承接分标区域内的零星修缮及改造等单项项目估算价在20万元以下零星修缮及改造项目。服务单位需负责包括但不限于承接项目的维修方案编制，必要方案图、效果图及施工图绘制，工程量清单与预算编制等技术工作，相关费用由承包人自行承担。具体修缮及改造内容包括但不限于： （1）拆除工程：人工拆除工程，机械拆除工程，爆破拆除工程，建筑垃圾清运及场外处置工程等； （2）安装拆除工程：变配电及低压电气设备等拆除，建筑智能化设备拆除，给排水、燃气工程拆除，通风空调工程拆除； （3）建筑装饰装修工程：土（石）方工程，砌筑工程，混凝土及钢筋混凝土工程，木结构工程，金属结构工程，屋面及防水工程，保温、隔热及防腐工程，楼地面工程，墙、柱面工程，天棚工程，门窗工程，油漆、涂料、裱糊工程等； （4）安装工程：机械设备安装工程，热力设备安装工程，静置设备与工艺金属结构制作安装工程，电气设备安装工程，建筑智能化工程，自动化控制仪表安装工程，通风空调工程，工业管道工程，给排水、燃气工程，通信设备工程，刷油漆、防腐蚀、绝热工程等； （5）市政工程：市政道路工程，管网工程，排水工程等； （6）园林工程：绿化工程，园林园桥工程，园林景观工程，绿地与室外环境工程等。
|  |  | 工作量数据监测(用户) |  | 2. 合同有效期：自采购合同签订之日起1年。合同有效期内，若由中标人负责修缮项目的工程预算/控制价（由采购人负责编制）金额累计达到本分标采购限额的，本合同自动提前终止。 对于在合同有效期内已立项、但截至合同终止之日（含到期终止与提前终止）仍未完成的修缮项目，中标人在该项目的任务委托书约定的修缮服务期限内应负责继续修缮直至该项目验收合格。
|  |  | 重点报表自定义显示(用户) |  | 3.供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，供应商拟派的项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。
|  |  |  | 二、人员要求 | 1.零星修缮服务单位需指定1名项目经理，项目经理须具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且不得随意变更，若变更需书面提出请求，经采购人同意后方可更换。（需在投标文件中提供拟投入本项目项目经理有效的证书复印件并加盖投标人公章）
2.各零星修缮服务单位须在责任区域驻点配备不少于3名固定服务人员（不含管理人员），并确保24小时轮值至少1人在岗，其中至少1人须持有有效电工证等与医院零星修缮作业相适应的特种作业操作证；同时，应根据实际工作量配置机动施工人员，并将人员名单及联系方式报采购人指定负责人备案，以便临时维修任务时及时联络与协调。
3.单项施工涉及特种作业的，须配备持有相应特种作业操作证书的人员持证上岗。
|  |  |  | 三、服务要求 | 1、服务单位须具备完成工程建设所需要的技术、人力资源，有一定的资金实力、信誉度较好，派驻现场的施工队负责分标区域内维（装）修工作。根据采购人要求每月对责任区域内各类水电、装饰、基础设施等至少进行一次巡检，并将巡检记录提交给采购人进行分析研判，做好预防性维修工作。
|  | 统一医务门户 | 自定义快捷入口(用户) |  | 2、单项预算金额低于5000元的零星维修及改造工程均为先施工后结算，即服务单位先行施工，每月汇总报送单月完成的零星施工结算报价清单，采购人按《广西医科大学第一附属医院小额修缮工程（零星-不含人工）费用单价目录清单》及服务单位中标下浮率审核最终结算。单项预算金额5000元及以上、5万元以下的项目，服务单位需严格依照国家现行工程量清单计价规范及相关定额进行报价，由采购人按医院采购内控管理制度经采购需求部门内控审核。单项预算金额5万元及以上、20万元以下的项目，服务单位需严格依照国家现行工程量清单计价规范及相关定额进行报价，由采购人按医院采购内控管理制度经采购需求部门内控审核及审计部门复核。施工前，服务单位须按采购人要求提交完整的施工图纸及工程预算书；工程竣工并经验收合格后，须及时编制及提交工程结算书。结算以实际完成且经审核确认的工程量为依据，按医院采购内控管理制度及审核流程完成审定后办理最终结算。
3、服务单位须加强施工队的组织管理，必须严格遵守医院规章制度和疫情防控要求，若因施工过程出现的安全生产问题，责任由服务单位承担。采购人不提供服务单位办公用房，服务单位驻点及办公用房自行解决。
4、遵守文明安全施工的有关规章制度，必须持证上岗，穿着服务单位定制的工作服装，在施工过程中按安全生产管理规定佩戴好安全帽、系好安全绳等。施工时不得影响医院的正常医疗秩序，并尽量减小对患者及医务人员工作、休息的影响；做好成品保护，若有损坏照价赔偿并承担其他带来的后果；设立围挡并合理堆放材料、机器，划分出施工区域做好警示标识；及时清运垃圾并清理干净现场，做好防尘、控制噪音、做好各项防护措施。
5、遵守消防安全管理条例，在电线改造、使用器械施工等易产生明火涉及动火施工的，作业人员必须持证操作，必须要经楼栋管理员通过OA报备至医院保卫科办理《动火作业申请表》，过程中，必须操作得当，并配备相应的灭火器材，施工工程中以及特殊天气施工时要及时排除安全隐患，施工过程中出现的各类安全事故由中标人承担。
6、除管理人员外，中午，晚上，周末及节假日（包括春节）各服务单位至少安排一名服务人员24小时值班，且该服务人员需具备紧急开门、开锁、处理突发事件等技能。常驻院区服务单位的工种需配备齐全，至少需要配备：水电工、杂工等工种。
7、零星维修工程任务急、时间紧、琐碎而繁杂，因此要求服务单位全年必须随叫随到（在接到采购人通知后 2 小时之内进行维修现场处理，被采购人告知是紧急情况时需要在 15 分钟内到现场处理；单项工程需在和采购人商定的时间内完成。若因特殊原因超时需和采购人做好沟通工作，若因自身原因导致工程超时则按规定处理），全天 24 小时无论何时发生紧急情况，服务单位都需调配足够人手进行抢修，服从采购人安排和管理。服务单位必须对采购人提出的施工要求及时响应，按时完成设计、预算、维修施工（安装）等零星施工任务，不得以数量少、工难做、人手少等理由拒绝或拖延，须在接到医院的维修施工通知后迅速组织相应工种进行施工，并及时完成。若服务单位出现了拒绝或拖延施工的情况，采购人有权提前终止合同。
8、工程质量标准应达到国家有关施工质量验收规范和标准要求。施工材料品牌必须等于或优于业主要求品牌，材料质量良好，材料不能出现损坏或未达到正常使用条件的情况，不偷工减料，保质保量，确保验收高通过率，服务单位应在签订服务合同后向采购人提供施工材料样品，经采购人审核确认通过后封样，并在服务期内使用符合样品标准的施工材料。不会因施工工艺不当等原因导致施工工程中产生质量问题、工期延误问题。如出现所供商品及服务不符合相关要求，采购人有权拒收或退货或者要求重新服务，由此产生的一切责任和后果由服务单位承担。
9、管理人员、服务人员服务态度良好、语气温和，使用文明用语，不得辱骂医务人员，不得有偷盗行为，积极配合采购人按时、高效完成各项工作，及时向采购人反馈施工进度、完成情况，进入科室施工时及时和科室做好解释、沟通工作和做好施工准备工作，避免科室投诉的情况发生；工人无怠工、不配合采购人和科室的情况。
10、施工队需遵守医院制定的《后勤办公室维修管理制度》、外包服务与用工人员安全管理系列制度和相关的医院装（维）修工程管理制度。
11、服务单位必须按采购人指定的工程实施时间竣工，若不能按工程实施时间竣工，应与采购人协商并说明具体原因，如无故延误工期的则支付误期违约金（每天违约金金额为采购人派工单载明的单项工程预算金额的千分之一），误期时间从采购人下达工程开工规定的竣工日期起到采购人对服务单位申请竣工验收函签章日期之间的天数，若采购人组织验收时工程质量不合格需整改至工程质量合格的，则服务单位整改天数抵扣提前完工天数的差额累计入误期时间（扣除采购人批准顺延的工期），误期违约金极限为采购人派工单载明的单项工程预算金额的 5%。违约金的总额可在结算时直接抵减工程造价款。违约金的支付不能抵消服务单位应完成的工程责任。当服务单位不按工程实施规定的时间竣工，误期违约金达到合同价款的 5%时，采购人有权终止合同，所造成的损失由服务单位承担。
12、服务单位如未在施工结束一个月内提供完整的工程竣工结算资料（包括但不限于开工令、竣工验收记录、竣工图、结算书、工程联系单、签证单、隐蔽工程验收记录、施工日记、质保资料、施工现场影像材料等），经采购人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，采购人有权根据已有资料进行审查，责任由零星修缮服务单位中标人自负。按《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）相关条款执行。
13、工程未能一次性通过竣工验收的，服务单位应按照采购人的要求在指定时间内进行整改，由此增加的费用和延误的工期由服务单位承担。如服务单位整改后的工程仍验收不合格的，服务单位应当向采购人支付采购人派工单载明的单项工程预算金额 5%的违约金，同时采购人有权终止本次派工并不予结算本次派工工程款，并且不通知服务单位直接委托他人修理。如服务单位拒绝整改，采购人有权解除本合同，并有权要求服务单位以履约保证金弥补采购人损失，履约保证金不足以弥补采购人损失的，服务单位应继续赔偿差额部分。
14、服务单位对报送采购人竣工资料的真实性、完整性负责。
15、服务单位擅自停工或明确表示或以其行为表明不履行合同主要义务的，采购人有权解除合同，并有权要求服务单位以履约保证金弥补采购人损失，履约保证金不足以弥补采购人损失的，服务单位应继续赔偿差额部分。
16、属于保修范围、内容的项目，服务单位应当在接到保修通知之日起 3 天内派人保修。服务单位不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理，修理费用从履约保证金内扣除。
17、同一问题经 3 次维修仍未能修复的或者服务单位连续 3 次以上拒绝维修的，采购人可以不通知服务单位直接委托他人修理，所需费用由服务单位全部承担，费用从履约保证金内扣除。
18、发生紧急事故需要立即应急处置及抢修的，服务单位在接到事故通知后，应当15分钟内到达事故现场进行抢修。
19、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，由服务单位实施保修，因服务单位原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，服务单位应承担损害赔偿责任。
20、保修期内，因工程缺陷、损坏或服务单位未按约定履行保修义务造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，服务单位应承担赔偿责任。若采购人因此被追责、索赔的，采购人有权向服务单位追偿包括但不限于：向第三方支付的赔偿金、补偿金、违约金等款项，为实现债权而支付的律师费、公证费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、诉讼财产保全责任险保险费等全部费用。
21、质保期内，若服务单位拒不履行质量保修义务的，视为服务单位违约，采购人有权解除合同、扣除全部履约保证金。
22、质量保修完成后，由采购人组织验收。
|  |  |  | 四、退出、处罚机制： | 1.1.（1）评分退出机制（合同解除）：采购人统一制定考核标准，在中标人每月完成施工后，根据完成情况，对中标人的工作进行评分，总分累计3次低于90分的，采购人有权按合同约定解除其委托服务合同（考核表附后）。 （2）处罚机制：采购人有权根据院内制定的相关考核办法，在中标人每月完成施工后，根据完成情况，对中标人的工作进行考核，中标人工作考核不合格的，每次从履约保证金中扣罚5000元；工程组织管理不到位，不佩戴工作证上岗、不佩戴安全帽施工、高空作业时不穿挂安全绳索、动火作业不报备等未按照安全生产作业规程进行施工的，每次从服务款中扣罚2000元。
2.有以下情形之一的，采购人有权解除委托服务合同，并追究中标人相关责任： （1）财产被接管或违反法律法规在查封状态、基本账户被冻结等情形的； （2）有骗取中标或严重违约或工程质量安全问题，在本行政区域正处在停业整顿或暂停投标期间的； （3）被责令停业的； （4）施工期间因自身原因造成工程较大（及以上）安全事故的； （5）中标人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，采购人有权解除合同； （6）因不可抗力致使合同无法履行，采购人中标人可以解除合同。
| 4 |  |  | 补充内容 （根据项目本身可自行补充，若无，可不填写） | 详细项目 | 服务内容 | 备注
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写）